## Arbeitspakete
Projekt: MeetPoint
0CHF | Titel der Aufgabe (Bezeichnung) | Beschreibung der Aufgabe (möglichst spezifisch / konkret) | Ergebnisse und Ziele (mit Abnahmekriterien) | Status | Verantwortliche Person | Benötigte Ressourcen | Aufwand (Stunden) | Aufwand (CHF) | Start Datum | Ende Datum | Voraussetzungen (Arbeitspakete) | Abhängigkeiten (Arbeitspakete)
1.1 | Registrierung umsetzen | Registrierungsformular erstellen und mit der Benutzer-Tabelle verbinden. | Registrierung funktioniert; gültige Benutzerdaten werden gespeichert. | Offen | Boris | WebStorm, PostgreSQL, PostgREST | 2 | 0CHF | 2026-05-22 | - | 1.2, 1.3
1.2 | Benutzerdaten speichern | Benutzerfelder definieren und Speicherung über die API umsetzen. | Benutzerdaten werden vollständig und korrekt in der Datenbank gespeichert. | Offen | Dmytro | PostgreSQL, PostgREST, DBeaver | 1 | 0CHF | 2026-05-22 | 1.1 | 1.3
1.3 | Login und Logout umsetzen | Login- und Logout-Funktion für registrierte Benutzer erstellen. | Benutzer kann sich anmelden und abmelden; ungültige Logins werden abgewiesen. | Offen | Fabio | WebStorm, Browser | 1 | 0CHF | 2026-05-22 | 1.1, 1.2 | 1.4
1.4 | Passwort sicher speichern | Passwortspeicherung mit Hashing-Konzept umsetzen. | Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert; Login funktioniert weiterhin. | Offen | Noël | WebStorm, PostgreSQL | 1.5 | 0CHF | 2026-05-22 | 1.2, 1.3 | 6.1, 6.2
2.1 | Gruppe erstellen, anzeigen und bearbeiten | CRUD-Funktionen für Gruppen umsetzen. | Gruppen können erstellt, angezeigt und bearbeitet werden. | Offen | Boris | WebStorm, PostgREST | 1 | 0CHF | 2026-05-29 | 1.3 | 2.2
2.2 | Mitglieder hinzufügen und entfernen | Funktion zur Verwaltung von Gruppenmitgliedern erstellen. | Mitglieder können hinzugefügt und entfernt werden; Gruppenansicht aktualisiert sich korrekt. | Offen | Fabio | WebStorm, Datenbank | 1.5 | 0CHF | 2026-05-29 | 2.1 | 6.3
3.1 | Interessen erfassen, speichern und anzeigen | Interessen pro Gruppe erfassen und anzeigen. | Interessen können gespeichert und pro Gruppe angezeigt werden. | Offen | Noël | WebStorm, PostgREST | 1.5 | 0CHF | 2026-05-29 | 2.1 | 3.2
3.2 | Aktivitätsvorschläge anzeigen | Aktivitätsvorschläge passend zu gespeicherten Interessen anzeigen. | Aktivitätsvorschläge sind sichtbar und der richtigen Gruppe zugeordnet. | Offen | Fabio | WebStorm, PostgreSQL | 1.5 | 0CHF | 2026-06-05 | 3.1 | 6.4
4.1 | Terminvorschlag erstellen | Formular für Terminvorschläge mit Datum, Zeit und Beschreibung erstellen. | Ein Terminvorschlag kann vollständig erfasst werden. | Offen | Boris | WebStorm, PostgREST | 1.5 | 0CHF | 2026-05-29 | 2.1 | 4.2
4.2 | Termine speichern und anzeigen | Terminvorschläge speichern und in der Gruppe anzeigen. | Termine werden gespeichert und in der Übersicht korrekt angezeigt. | Offen | Dmytro | PostgreSQL, PostgREST | 2 | 0CHF | 2026-06-05 | 4.1, 5.3 | 4.3
4.3 | Verfügbarkeit eintragen | Benutzer können ihre Verfügbarkeit zu Terminvorschlägen eintragen. | Verfügbarkeit wird pro Benutzer und Termin korrekt gespeichert. | Offen | Fabio | WebStorm, PostgreSQL | 1 | 0CHF | 2026-06-05 | 4.2 | 4.4
4.4 | Passenden Termin anzeigen | Logik für den passendsten Termin implementieren. | System zeigt den Termin mit den meisten verfügbaren Teilnehmern an. | Offen | Noël | WebStorm, JavaScript | 2 | 0CHF | 2026-06-12 | 4.3 | 6.5
5.1 | Tabellen erstellen | Datenbanktabellen für Benutzer, Gruppen, Interessen, Aktivitäten und Termine erstellen. | Alle benötigten Tabellen existieren mit passenden Spalten und Datentypen. | Offen | Dmytro | DBeaver, PostgreSQL | 2 | 0CHF | 2026-05-22 | - | 5.2
5.2 | Beziehungen erstellen | Primär- und Fremdschlüssel zwischen den Tabellen definieren. | Tabellenbeziehungen sind korrekt gesetzt; referenzielle Integrität ist vorhanden. | Offen | Dmytro | DBeaver, PostgreSQL | 1.5 | 0CHF | 2026-05-29 | 5.1 | 5.3
5.3 | PostgreSQL verbinden | Verbindung zwischen Anwendung/API und PostgreSQL konfigurieren. | Die Anwendung kann Daten aus PostgreSQL abrufen. | Offen | Dmytro | PostgreSQL, WebStorm | 1 | 0CHF | 2026-06-05 | 5.2 | 5.4
5.4 | PostgREST einrichten | PostgREST-Endpunkte für die benötigten Tabellen bereitstellen. | API-Endpunkte sind erreichbar und liefern korrekte Daten. | Offen | Fabio | PostgREST, PostgreSQL | 2 | 0CHF | 2026-06-05 | 5.3 | 5.5
5.5 | API testen | API-Endpunkte mit Testdaten prüfen. | GET- und POST-Anfragen funktionieren für die Kernfunktionen. | Offen | Boris | Browser, PostgREST | 2 | 0CHF | 2026-06-12 | 5.4 | 6.1-6.5
6.1 | Registrierung testen | Registrierung mit gültigen und ungültigen Daten testen. | Registrierungsfunktion ist geprüft; Fehler sind dokumentiert. | Offen | Noël | Browser, Testfälle | 1 | 0CHF | 2026-06-12 | 1.1, 1.2 | 6.6
6.2 | Login testen | Login und Logout mit gültigen und ungültigen Benutzerdaten testen. | Login/Logout ist geprüft; Fehler sind dokumentiert. | Offen | Fabio | Browser, Testfälle | 2 | 0CHF | 2026-06-12 | 1.3, 1.4 | 6.6
6.3 | Gruppen testen | Gruppenerstellung und Mitgliederverwaltung testen. | Gruppenfunktionen sind geprüft und funktionieren gemäss Anforderungen. | Offen | Boris | Browser, Testfälle | 1 | 0CHF | 2026-06-12 | 2.1, 2.2 | 6.6
6.4 | Aktivitäten testen | Interessen- und Aktivitätsfunktionen testen. | Interessen und Aktivitäten werden korrekt gespeichert und angezeigt. | Offen | Noël | Browser, Testfälle | 1 | 0CHF | 2026-06-12 | 3.1, 3.2 | 6.6
6.5 | Terminplanung testen | Terminvorschläge, Verfügbarkeiten und passenden Termin testen. | Terminplanung funktioniert vollständig und nachvollziehbar. | Offen | Noël | Browser, Testfälle | 2 | 0CHF | 2026-06-19 | 4.1-4.4 | 6.6
6.6 | Fehler beheben | Dokumentierte Fehler priorisieren und beheben. | Kritische Fehler sind behoben; Nachtest ist erfolgreich. | Offen | Dmytro | WebStorm, Browser | 1.5 | 0CHF | 2026-06-19 | 6.1-6.5 | 6.7
6.7 | Abschlusstest | Gesamte Webapplikation mit Kernablauf testen. | Alle Kernfunktionen funktionieren im End-to-End-Test. | Offen | Boris | Browser, Testfälle | 1.5 | 0CHF | 2026-06-19 | 6.6 | -

## Gantt Diagramm
|  |  |  | Freitag 1 | Freitag 2 | Freitag 3 | Freitag 4 | Freitag 5 | Freitag 6
Code | Bezeichnung | Start Datum | Ende Datum | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 2026-06-19
1.1 | Registrierung umsetzen | 2026-05-15 | 2026-05-22
1.2 | Benutzerdaten speichern | 2026-05-15 | 2026-05-22
1.3 | Login und Logout umsetzen | 2026-05-22 | 2026-05-22
1.4 | Passwort sicher speichern | 2026-05-22 | 2026-05-22
2.1 | Gruppe erstellen, anzeigen und bearbeiten | 2026-05-22 | 2026-05-29
2.2 | Mitglieder hinzufügen und entfernen | 2026-05-29 | 2026-05-29
3.1 | Interessen erfassen, speichern und anzeigen | 2026-05-29 | 2026-05-29
3.2 | Aktivitätsvorschläge anzeigen | 2026-05-29 | 2026-06-05
4.1 | Terminvorschlag erstellen | 2026-05-29 | 2026-05-29
4.2 | Termine speichern und anzeigen | 2026-06-05 | 2026-06-05
4.3 | Verfügbarkeit eintragen | 2026-06-05 | 2026-06-05
4.4 | Passenden Termin anzeigen | 2026-06-05 | 2026-06-12
5.1 | Tabellen erstellen | 2026-05-15 | 2026-05-22
5.2 | Beziehungen erstellen | 2026-05-22 | 2026-05-29
5.3 | PostgreSQL verbinden | 2026-05-29 | 2026-06-05
5.4 | PostgREST einrichten | 2026-06-05 | 2026-06-05
5.5 | API testen | 2026-06-12 | 2026-06-12
6.1 | Registrierung testen | 2026-06-12 | 2026-06-12
6.2 | Login testen | 2026-06-12 | 2026-06-12
6.3 | Gruppen testen | 2026-06-12 | 2026-06-12
6.4 | Aktivitäten testen | 2026-06-12 | 2026-06-12
6.5 | Terminplanung testen | 2026-06-12 | 2026-06-19
6.6 | Fehler beheben | 2026-06-19 | 2026-06-19
6.7 | Abschlusstest | 2026-06-19 | 2026-06-19

## Earned Value Analysis
Projekt: MeetPoint |  |  | Stichdatum |  | 2026-05-15 |  | 0 | 0 |  | 36 | #REF! |  | 0 | 0
| 2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | Actual Value |  |  | Planned Value |  |  | Earned Value
Code | Bezeichnung | Status | Geschätzte Stunden | Geschätzte CHF | Start Datum | Ende Datum | Tatsächliche Stunden | Tatsächliche CHF | Geplanter Fertigstellungsgrad | Geplante Stunden | Geplante CHF | Tatsächlicher Fertigstellungsgrad | Erarbeiteter Stundenwert | Erarbeiteter CHF-Wert
1.1 | Registrierung umsetzen | Offen | 2 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
1.2 | Benutzerdaten speichern | Offen | 1 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1.3 | Login und Logout umsetzen | Offen | 1 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
1.4 | Passwort sicher speichern | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
2.1 | Gruppe erstellen, anzeigen und bearbeiten | Offen | 1 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
2.2 | Mitglieder hinzufügen und entfernen | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
3.1 | Interessen erfassen, speichern und anzeigen | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
3.2 | Aktivitätsvorschläge anzeigen | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
4.1 | Terminvorschlag erstellen | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | #REF! | 0% | 0 | 0
4.2 | Termine speichern und anzeigen | Offen | 2 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
4.3 | Verfügbarkeit eintragen | Offen | 1 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
4.4 | Passenden Termin anzeigen | Offen | 2 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
5.1 | Tabellen erstellen | Offen | 2 | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
5.2 | Beziehungen erstellen | Offen | 1.5 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
5.3 | PostgreSQL verbinden | Offen | 1 | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
5.4 | PostgREST einrichten | Offen | 2 | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
5.5 | API testen | Offen | 2 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
6.1 | Registrierung testen | Offen | 1 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
6.2 | Login testen | Offen | 2 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
6.3 | Gruppen testen | Offen | 1 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
6.4 | Aktivitäten testen | Offen | 1 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 0% | 0 | 0
6.5 | Terminplanung testen | Offen | 2 | 0 | 2026-06-12 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 100% | 2 | 0 | 0% | 0 | 0
6.6 | Fehler beheben | Offen | 1.5 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0
6.7 | Abschlusstest | Offen | 1.5 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 0 | 0 | 100% | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0